合同编号：|JDQ20101

技术开发(委托)合同

项目名称： 直流无刷电机驱动及锂电协同管理系统

委托方(甲方):    浙江亿力机电股份有限公司

受托方(乙方):   苏 州 科 技 大 学

签订时间：     2 0 2 1 年 1 1 月 1 9 日

签订地点：       苏 州 科 技 大 学

有效期限：2021年11月20日 - 2022年7月20日

中华人民共和国科学技术部印制

填 写 说 明

一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术开发(委托) 合同示范文本，各技术合同认定登记机构可推介技术合同当事人参照使 用。

二 、本合同书适用于一方当事人委托另一方当事人进行新技术、新 产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发所订立的技术开发合同。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等， 在“委托方”、“受托方”项下(增页)分别排列为共同委托人或共同 受托人。

四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并可作为本合 同的组成部分。

五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注 明“无”等字样。

技术开发(委托)合同

委托方(甲方):  浙 江 亿 力 机 电 股 份 有 限 公 司			 法定代表人：           黄 建 平		 项目联系人：         郭 海 波		 联系方式：                        13401430673		 通讯地址： 浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道灵秀路111号		 电话：           0573-84599666       传真：        0573-84599666	   电子信箱：                        hb    guo@yilichina.cn		 受托方(乙方):        苏 州 科 技 大 学		 住 所 地 ：         苏 州 市 学 府 路 9 9 号

法定代表人：                 姜 朋 明                   项目联系人：                 祝 勇 俊                  联系方式：                                       13004516363                               通讯地址：  苏州市虎丘区学府路99号苏州科技大学电子学院

电话：       0512-68098063        传真：     0512-68098063                     电子信箱：                             zyj@mail.usts.edu.cn

本合同甲方委托乙方研究开发 直流无刷电机驱动及锂电协同管理 系统 项目，并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究 开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上， 根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同 恪守。

第一条本合同研究开发项目的要求如下：

1.技术目标：开发直流无刷电机驱动及锂电协同管理系统；给  出一套目前清洗机用的某型无刷直流电机的控制器的软硬件设计方案； 提供一套无刷电机和配套锂电池监测保护的可行方案；将无刷电机驱动  模块和锂电池管理模块集成到一个系统控制板，并优化器件和布线。

2. 技术内容：直流无刷电机驱动及锂电协同管理系统的技术内 容 具 体 包 括 以 下 几 点 ：

(1)提供一套无刷直流电机控制器的设计方案，实现电机的多个参数

(包括转数、占空比以及电流等)的有效控制；

(2)设计无刷直流电机控制器的硬件系统，提供控制器的硬件电路板的

原 理 图 ， 提 供 硬 件 分 析 数 据 ： (3)设计无刷直流电机控制器的软件系统，提供控制器的软件设计流

程，提供软件的各个接口和模块单元设计的说明书；

(4)提供一套无刷电机和配套锂电池监测保护的可行方案，实现电机的

过流保护、锂电池的充放电保护以及过温保护，并提供具体方法和数据；

(5)分析直流无刷电机驱动模块和锂电池管理模块的协同方式，从器件

分析和PCB布线综合优化，开发完成整个集成系统的控制板。

3.技术方法和路线：直流无刷电机驱动及锂电协同管理系统的具 体 技 术 方 法 和 路 线 分 为 以 下 几 点 ：

(1)调研市面直流无刷电机类型和相关驱动控制系统的市场状况和应 用情况，掌握目前无刷电机在清洗机行业的发展瓶颈，分析清洗机行业 对应用控制技术和检测技术提升产品质量和性能的具体要求及功能。

(2)对直流无刷电机驱动控制系统的方案进行总体设计，主要包括以下 三个模块：直流无刷电机的监测模块、直流无刷电机的功率驱动模块以

及电机联动控制和算法优化模块；对锂电池管理模块进行分析设计，确 定锂电池管理模块的具体监测和保护参数以及实施方案。	 (3)具体设计：温度等输入信号的采集电路设计，电压和电流信号的监 测电路设计，电压PWM控制电路设计，电机限流控制电路设计，电机预 处理算法、过程控制算法及联动控制算法的实现。	 (4)测试、联调以及优化：测试设计系统各个子功能模块的可靠性，联 合各个单元模块进行整体调试，根据实际产品的需求改进和优化控制系 统的方案，同时根据产品的成本和收益调整每个部件的配置。

(5)进行技术资料的整理和汇总，生成有效的技术资料报告。

第二条乙方应在本合同生效后  30      日内向甲方提交研究开发计

划。研究开发计划应包括以下主要内容：

1.     开发工作进度

2. 技术开发的主要内容、技术目标和经费预算。  第三条乙方应按下列进度完成研究开发工作：

1.  2021.11.20日至2021.12.31,无刷直流电机在清洗机行业的应用 和提升的前期调研

2. 2022.1.1至2022.1.31,无刷直流电机驱动系统总体方案设计；

3.    2022.2.1至2022.2.28,无刷直流电机驱动控制系统的软硬件具体 方案设计和实现；

4. 2022.3.1至2022.4.30,无刷直流电机驱动控制系统的硬件电路和 软件程序仿真测试以及实物模型验证；

5.    2022.5.1至2022.5.31,确定锂电池管理模块的监测保护参数的采

集方法和具体方案，考虑与电机驱动、保护功能的协同融合策略， 设计完整的集成系统的控制电路板，并编写完整的程序代码；

6.  2022.6.1至2022.7.15制作完成集成系统的控制电路板，烧制软  件代码，进行整体方案总体测试、联调以及优化，并形成相关技术材料；

7.    2022.7.20前完成系统的调试和技术资料汇总，准备交付甲方。 第四条甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：

1. 技术资料清单：  项 目 需 求 说 明 书 1 份        。

2. 提供时间和方式：  在合同签订后15日内提供纸质版本。

3. 其他协作事项：无                                     第五条甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：

1.研究开发经费和报酬总额为  人民币玖万陆仟元(9.60万)。

2.研究开发经费由甲方  分 期 (一次、分期或提成)支付乙方。 具体支付方式和时间如下：

(1)  项目签订协议后，支付乙方人民币伍万元(5.00万):

(2) 剩余经费的支付时间约定为研究成果交付后的10个工作  日之内，另根据项目进展情况双方共同确定是否追加经费。 乙方开户银行名称、地址和账号为：

账户名称：              苏  州 科 技  大  学		 开户银行：         工 商 银 行 苏 州 新 区 支 行			 地址：         江 苏 省 苏 州 市 滨 河 路 2 9 8 号	  账号：                     1102021109002045964	   第六条 本合同的研究开发经费由乙方以 全权支配 的方式使用。

第七条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但 有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求， 另一方应当在10      日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

因 发 生 不 可 抗 力 或 技 术 风 险

第八条未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部研究开 发工作转让第三人承担。

第九条在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克 服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败，并造成一方或双方损失 的，风险损失由甲方承担。甲方已支付的开发经费及报酬，乙方不予退 还；未支付的开发经费及报酬，甲方不再支付。

双方确定，本合同项目的技术风险按 当事人约定几名专家确认 的方式认定。认定技术风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、 程度及损失大小等。认定技术风险的基本条件是：

1.本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度；    2.乙方在主观上无过错且经认定研究开发失败为合理的失败。

一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的 情形时，应当在       3日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未 通知并未采取适当措施而致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担赔偿 责任。

第十条在本合同履行中，因作为研究开发标的的技术已经由他人公  开(包括以专利权方式公开),一方应在  10 日内通知另一方解除合同。 逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿。

第十一条双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下： 甲方：

1.保密内容(包括技术信息和经营信息):直流无刷电机驱动及 锂 电 协 同 管 理 系 统

2.涉密人员范围：  甲方项目负责人及项目组成员  0

0

3.保密期限：      3 年

4.泄密责任：  赔偿乙方本技术开发合同金额30%     。

乙方：

1.保密内容(包括技术信息和经营信息):    直流无刷电机驱动

及锂电协同管理系统 o

2. 涉 密 人 员 范 围 ：   乙 方 项 目 负 责 人 及 项 目 组 成 员

o

3. 保密期限：    3 年                            0

4. 泄密责任：赔偿甲方本技术开发合同金额30%  	。

第十二条乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果：

1. 研究开发成果交付的形式及数量：直流无刷电机驱动及锂电协

o

同管理系统 一 套

2.研究开发成果交付的时间及地点：2022年7月30日在甲方 所在地提交。

第十三条双方确定，按以下标准及方法对乙方完成的研究开发成 果进行验收：直流无刷电机驱动及锂电协同管理系统，该系统满足本合

0

同 第 一 条 技 术 内 容 中 的 相 关 内 容

第十四条  乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何 第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权，乙方应当 协助处理并赔偿甲方本技术开发合同金额30%     。

第十五条双方确定，因履行本合同所产生的研究开发成果及其相 关知识产权约定：专利申请甲方作为权利权益人，论文发表的权力权益

归乙方，论文发表公开日期不能早于专利申请日期，任何一方若违反上 述内容应承担本技术开发合同金额的30%。

第十六条乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究 开发成果转让给第三人。

第十七条  乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成 果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

第十八条   乙方利用研究开发经费所购置与研究开发工作有关的 设备、器材、资料等财产，归乙方所有。

第十九条双方确定，乙方应在向甲方交付研究开发成果后，根据 甲方的请求，为甲方指定的人员提供技术指导和培训，或提供与使用该 研究开发成果相关的技术服务。

1. 技术服务和指导内容： 指 导 甲 方 理 解 和 使 用	  2:地点和方式：由乙方指派专业人员对甲方进行指导    。 3.费用及支付方式：     无 需 额 外 费 用

第二十条双方确定：任何一方违反本合同约定的，按以下约定承 担违约责任：

1. 甲方逾期提供技术资料的，乙方有权暂停项目开发，直至甲方 提供。因甲方未提供技术资料或提供的技术资料存在缺陷，致使开发  工作停滞、延误或失败的，甲方应承担相应责任：甲方已支付的开发  经费及报酬，乙方不予退还，未支付的款项，甲方应如数支付；同时  乙方有权解除合同，终止开发工作。

2.因甲方未按约协助乙方开展研发工作，致使开发工作停滞、延

误或失败的，甲方应承担相应责任：甲方已支付的开发经费及报酬， 乙方不予退还，未支付的款项，甲方应如数支付；同时乙方有权解除 合同，终止开发工作。

3.甲方未按约如期、如数支付项目开发经费或报酬的，除应如数足 额补交外，每日还应按拖欠金额的万分之 5     ,向乙方计交违约金。如 拖欠开发经费或开发报酬的金额超过人民币 6000      元(注：也可约定拖 欠的比例)或拖欠时间超过约定30       日的，乙方有权解除合同；此种 情形下，甲方已支付的款项，乙方不予返还，未支付的款项，甲方应如 数支付。

4.乙方未按约定进度交付开发成果的，应按逾期部分开发报酬每日 万分之 5   ,向甲方计交违约金。如逾期超过30 日，甲方有权解除合 同，同时要求乙方退还已支付的开发报酬。

5.如乙方交付的开发成果存在瑕疵，乙方应当负责改进。如项目 开发成果存在严重问题，致使甲方项目开发目的未能实现的，甲方有权 解除合同，乙方应退还甲方已支付的开发报酬。

6.双方若有其他违约情形，造成另一方损失，违约方应予赔偿， 同时按损失数额1    %支付违约金。

第二十一条甲方在项目成果基础上单独完成的后续改进成果由甲 方享有。

第二十二条双方确定，在本合同有效期内，甲方指定  郭海波 为甲方项目联系人，乙方指定 祝 勇 俊 为乙方项目联系人。项目联系 人承担以下责任：

2.       项目执行期间双方任务分配的执行与把控

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时 通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第二十三条双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不 必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同；

因发生不可抗力或技术风险。

合同解除后，甲方已支付的开发经费及报酬，乙方不予退还。未支 付的开发经费及报酬，乙方不再收取。

第二十四条：双方因履行本合同而发生的争议，应协商解决。协商 不成的，双方均有权向乙方所在地的人民法院起诉。

第二十五条双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和 技术术语，其定义和解释如下：

无 。

第二十六条与履行本合同有关的下列技术文件，经双方确认后， 为本合同的组成部分：

1. 技术背景资料：               无

2.可行性论证报告：            无                    3.技术评价报告：             无                    4. 技术标准和规范：            无                    5.原始设计和工艺文件：         无                  6.其他：                    无

第二十七条 双方约定本合同其他相关事项为：     无         第二十八条 本合同一式  6     份，具有同等法律效力。

第二十九条 本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：  浙江亿力机电股份有限公司              ( 盖 章 )

法定代表人/委托代理人：           ( 签 名 )

乙方：苏州科技大学                           ( 盖 章 )  法定代表人/委托代理人：             ( 签 名 )

项目负责人：                        ( 签 名 )